## 填寫說明
分項工程表單匯入範本（匯入此分項全部表單）
用途：表單範本頁左側「匯入此分項全部表單」。一次匯入目前分項工程的單元、線上表單（自主檢查表／抽查紀錄表）與檢查項目。空白範本 PDF 不在本檔範圍，請在系統內個別建立。
工作表說明
單元 | 選填。此分項工程的單元編號；沒有單元可整張留白。
表單 | 每一列＝一張表單的基本資料，「表號」是串接其他工作表的鍵值。「適用單元」決定這張表單要建在哪些單元下。
檢查項目 | 每一列＝一個檢查項目。單元編號留白＝所有適用單元共用；有填＝只套用在該單元（覆蓋／新增／排除）。
可連結表單 | 自動列出可連結的自主檢查表＝本檔「表單」工作表的自主檢查表＋系統現有的自主檢查表（含空白範本 PDF）；本檔有的以本檔內容為準，「來源」欄標示本檔／系統。「連結表號」「配對自主檢查表號」的下拉選單從這裡選，請勿修改。
代碼表 | 下拉選單的選項來源與預設階段，請勿修改。
表單的「適用單元」
留白 | 表單掛在分項工程下（標案 → 分項工程 → 表單）。
P11、P12 | 列出單元編號（用「、」或「,」分隔），系統會在每個單元下各建一張同表號的表單（標案 → 分項工程 → 單元 → 表單）。
全部 | 套用到「單元」工作表的所有單元。
表單的「階段設定」
留白 | 使用預設階段：施工前、施工中、施工後。
自訂 | 依填寫順序列出，用「、」分隔，例：挖掘前、挖掘中、挖掘後；階段數可多可少。現場依此順序分頁籤，前一階段完成才能填下一階段。
檢查項目的「階段」必須是該表單階段設定中的名稱（灰底「階段（展開）」欄會列出可用的階段）。
同一張表單、不同單元有差異時（共用＋單元覆蓋）
先把所有單元都一樣的內容寫成「共用列」（單元編號留白），只有不一樣的地方再寫一列「單元列」（填單元編號，淡紫底）：
覆蓋 | 單元列的 表號＋項次 和共用列相同 → 該單元改用單元列的內容。
新增 | 單元列的項次在共用列沒有 → 該單元多一個專屬項目。
排除 | 單元列的「排除」填 Y → 該單元不使用這個共用項目／欄位（其餘欄位可留白）。
例：表5-5 適用全部單元；P12 為公單元，排除第 13 項「端鈑外回填碎石」並新增第 17 項；P11 另有專屬的第 6 項「端鈑處理（母單元）」覆蓋共用內容。
欄位顏色
必填欄位（標題有 *）
選填欄位
自動帶出／檢查欄位（灰底公式，不用填，匯入時忽略）
淡黃底＝示範資料（共用列），可直接覆蓋或刪除
淡紫底＝示範資料（單元列）
滑鼠移到欄位標題上可看到每個欄位的填寫說明。「檢查」欄出現 ⚠ 表示匯入時會被擋下，✓ 表示沒問題。
匯入規則
1. 單元編號在同一分項工程內不可重複（大小寫視為相同）；本檔的單元會加到系統，已存在的略過。
2. 表號在本檔內不可重複；同一表號可透過「適用單元」建在多個單元下。
3. 系統已有相同表號（同分項工程、同單元）時：更新該表單；若已有填寫紀錄，另存新版本，舊紀錄保留原內容。
4. 表單的適用單元必須存在於「單元」工作表或系統已設定的單元。
5. 檢查項目：同一表號＋單元＋項次不可重複；單元列的單元必須在該表單的適用單元內；排除列必須有對應的共用項次。
6. 判定類型＝連結表單：連結表號必填，須為「可連結表單」工作表中的表號（本分項系統已有的自主檢查表，含空白範本 PDF，或本檔新增的自主檢查表）。
7. 引用文件編號若在目前標案的「參考文件」找不到（例如從別的標案匯出的檔案），匯入時略過、不檢核，該項目匯入後不引用文件。
8. 抽查紀錄表的「配對自主檢查表號」若有填，須為本檔或系統已有的自主檢查表。
9. 有錯誤的表單整張不匯入（含其檢查項目），並在匯入預覽列出原因；匯入預覽會顯示每個單元展開後的實際項目。

## 單元
單元編號 * | 說明
P11 | 母單元（示範）
P12 | 公單元（示範）
Note on A1: 字串，同一分項工程內不可重複。例：P11、BP-01、A區
Note on B1: 選填，僅供辨識

## 表單
表號 * | 表單名稱 * | 表單類型 * | 適用單元 | 來源依據 | 配對自主檢查表號 | 排序 | 階段設定 | 建立位置（展開） | 階段（展開） | 共用項目數 | 單元差異列數 | 檢查
5-4 | 導溝施工自主檢查表 | 自主檢查表 | 全部 | CF671-PL-0032 Y01站連續壁工計畫書 第5章 |  | 1 | 挖掘前、挖掘中、挖掘後
5-5 | 連續壁施工自主檢查表 | 自主檢查表 | 全部 | CF671-PL-0032 Y01站連續壁工計畫書 第5章 品質管理（p.5-10~5-11） |  | 2
5-6 | 鋼筋籠自主檢查表 | 自主檢查表 | 全部 | CF671-PL-0032 Y01站連續壁工計畫書 第5章 |  | 3
5-8 | 連續壁超音波檢測紀錄表 | 自主檢查表 | P11、P12 | CF671-PL-0032 Y01站連續壁工計畫書 第5章 |  | 4
5-9 | 連續壁混凝土灌漿紀錄表 | 自主檢查表 | 全部 | CF671-PL-0032 Y01站連續壁工計畫書 第5章 |  | 5
SP-5 | 連續壁施工品質抽查記錄表 | 抽查紀錄表 | 全部 | CF671-PL-0032 連續壁工計畫書 p.5-20~5-21 | 5-5 | 6
Note on A1: 串接鍵值，本檔內不可重複。例：5-5、SP-5
Note on B1: 例：連續壁施工自主檢查表
Note on C1: 下拉：自主檢查表／抽查紀錄表
Note on D1: 留白＝掛在分項工程下；填「P11、P12」＝建在這些單元下（各一張同表號表單）；填「全部」＝單元工作表的所有單元
Note on E1: 例：CF671-PL-0032 施工計畫書 第5章（p.5-10）
Note on F1: 僅抽查紀錄表使用：抽查時帶入此自主檢查表作為廠商自檢對照
Note on G1: 左側清單顯示順序，留白依列順序
Note on H1: 依填寫順序列出階段，用「、」分隔。留白＝施工前、施工中、施工後。例：挖掘前、挖掘中、挖掘後
Note on I1: 依適用單元自動展開
Note on J1: 此表單實際使用的階段
Note on K1: 單元編號留白的檢查項目數
Note on L1: 檢查項目中，有填單元編號的列數
Note on M1: 自動檢查，同時列出所有問題；⚠＝會被擋下，✓＝沒問題

## 檢查項目
表號 * | 單元編號 | 項次 * | 階段 * | 檢查項目 * | 檢查標準 | 判定類型 * | 停留點 | 必拍照 | 引用文件編號 | 連結表號 | 排除 | 套用方式 | 檢查
5-4 |  | 1 | 挖掘前 | 導溝位置放樣 | 依施工圖放樣，中心線偏差 ≤ 2cm | 選項 | N | Y | CF671-PL-0032
5-4 |  | 2 | 挖掘中 | 導溝開挖深度 | 依施工圖，深度 ≥ 1.5m | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
5-4 |  | 3 | 挖掘中 | 導溝內淨寬 | 設計壁厚 + 5cm（±1cm） | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
5-4 |  | 4 | 挖掘中 | 鋼筋組立 | 依施工圖，鋼筋號數、間距正確 | 選項 | N | Y | CF671-PL-0032
5-4 |  | 5 | 挖掘後 | 導溝頂高程 | 依施工圖 ±2cm | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
5-5 |  | 1 | 施工前 | 導溝施作 | 詳導溝施工自主檢查表 | 連結表單 | N | N | CF671-PL-0032 | 5-4
5-5 |  | 2 | 施工前 | 單元位置 | 放樣於導溝面上，詳施工圖 | 選項 | N | Y | CF671-PL-0032
5-5 |  | 3 | 施工前 | 鋼筋籠製作 | 詳鋼筋籠施工自主檢查表 | 連結表單 | N | N | CF671-PL-0032 | 5-6
5-5 |  | 4 | 施工前 | 穩定液液面高度控制 | 不低於內導溝面下（GL-0.5m ± 5cm） | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
5-5 |  | 5 | 施工中 | 開挖寬度及深度 | 1. 寬度 100 ± 5cm 2. 不得超過設計深度 50cm | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
5-5 |  | 6 | 施工中 | 端鈑處理（公單元、母單元） | 先施作單元端部鋼刷清除汙泥與雜物 | 選項 | N | Y | CF671-PL-0032
5-5 |  | 7 | 施工中 | 溝底沉泥清除及深度確認 | 實際深度 ≥ 設計深度 S1 溝底 EL=98.5／S2 EL=96.0／S3 EL=101.0 | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
5-5 |  | 8 | 施工中 | 垂直度（超音波檢測） | ≦ 1/300 | 選項 | Y | Y | CF671-PL-0032
5-5 |  | 9 | 施工中 | 穩定液檢測（澆置混凝土前） | 詳連續壁穩定液自主檢查紀錄表 | 連結表單 | Y | N | CF671-PL-0032 | 5-7
5-5 |  | 10 | 施工中 | 鋼筋籠吊放高程及位置確認 | 壁體垂直方向偏差 25mm 其他方向 75mm 鋼筋籠頂高程 EL 122.9m | 選項 | Y | Y | CF671-PL-0032
5-5 |  | 11 | 施工中 | 特密管安裝 | 1. 出口離槽底面 1.5m 以內 2. 特密管長度符合開挖深度 4. 特密管間距 ≦ 300cm | 選項 | Y | N | CF671-PL-0032
5-5 |  | 12 | 施工中 | 混凝土試體取樣 | 1. fc' ≧ 250 kgf/cm² 2. 溫度 ≦ 32°C 3. 坍度 19 ± 4.0cm | 選項 | Y | N | CF671-PL-0032
5-5 |  | 13 | 施工中 | 端鈑外回填碎石（母單元、公母單元） | 碎石回填 2m | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
5-5 |  | 14 | 施工中 | 混凝土澆置紀錄 | 詳連續壁混凝土灌漿紀錄表 | 連結表單 | N | N | CF671-PL-0032 | 5-9
5-5 |  | 15 | 施工後 | 場地清理 | 是否清理完成 | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
5-5 |  | 16 | 施工後 | 開口安衛措施 | 護欄、鐵板或核可材料覆蓋 | 選項 | Y | Y | CF671-PL-0032
5-5 | P11 | 6 | 施工中 | 端鈑處理（母單元） | 端鈑止水帶完整無破損，鋼刷清除汙泥與雜物 | 選項 | N | Y | CF671-PL-0032
5-5 | P12 | 13 | [8 empty] | Y
5-5 | P12 | 17 | 施工中 | 公單元接頭清洗 | 以刷洗機清除母單元接頭泥沙，回收液目視清澈 | 選項 | N | Y | CF671-PL-0032
5-6 |  | 1 | 施工前 | 鋼筋材料檢驗 | 出廠證明及抽驗報告合格 | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
5-6 |  | 2 | 施工中 | 主筋間距 | 設計間距 ±2cm | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
5-6 |  | 3 | 施工中 | 箍筋間距 | 設計間距 ±2cm | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
5-6 |  | 4 | 施工中 | 保護層墊塊 | 每 3m 設置一組，厚度 7.5cm | 選項 | N | Y | CF671-PL-0032
5-6 |  | 5 | 施工中 | 鋼筋籠尺寸 | 長度、寬度依施工圖 | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
5-6 |  | 6 | 施工後 | 吊點及補強 | 吊點位置與補強筋依吊裝計畫 | 照片 | N | Y | CF671-PL-0032
5-8 |  | 1 | 施工前 | 儀器校正 | 超音波儀器校正報告在有效期內 | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
5-8 |  | 2 | 施工中 | 垂直度 | ≦ 1/300（填 1/N 之 N） | 選項 | Y | Y | CF671-PL-0032
5-8 |  | 3 | 施工中 | 槽寬 | ≥ 設計壁厚 | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
5-8 |  | 4 | 施工後 | 檢測紀錄 | 檢測圖表簽認後上傳 | 文字 | N | N | CF671-PL-0032
5-9 |  | 1 | 施工前 | 混凝土配比 | 依核定配比，fc' ≥ 250 kgf/cm² | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
5-9 |  | 2 | 施工中 | 坍度 | 18 ± 3 cm | 選項 | N | Y | CF671-PL-0032
5-9 |  | 3 | 施工中 | 灌漿高程紀錄 | 每車紀錄混凝土面高程 | 文字 | N | N | CF671-PL-0032
5-9 |  | 4 | 施工後 | 超灌高度 | ≥ 0.5m | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
SP-5 |  | 1 | 施工前 | 導溝施作 | 詳導溝施工自主檢查表 | 連結表單 | N | N | CF671-PL-0032 | 5-4
SP-5 |  | 2 | 施工前 | 單元位置 | 放樣於導溝面上，詳施工圖 | 選項 | N | Y | CF671-PL-0032
SP-5 |  | 3 | 施工前 | 鋼筋籠製作 | 詳鋼筋籠施工自主檢查表 | 連結表單 | N | N | CF671-PL-0032 | 5-6
SP-5 |  | 4 | 施工前 | 穩定液液面高度控制 | 不低於內導溝面下（GL-0.5m ± 5cm） | 選項 | Y | N | CF671-PL-0032
SP-5 |  | 5 | 施工中 | 開挖寬度及深度 | 1. 寬度 100 ± 5cm 2. 不得超過設計深度 50cm | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
SP-5 |  | 6 | 施工中 | 端鈑處理（公單元、母單元） | 先施作單元端部鋼刷清除汙泥與雜物 | 選項 | N | Y | CF671-PL-0032
SP-5 |  | 7 | 施工中 | 溝底沉泥清除及深度確認 | 實際深度 ≥ 設計深度 S1 溝底 EL=98.5／S2 EL=96.0／S3 EL=101.0 | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
SP-5 |  | 8 | 施工中 | 垂直度（超音波檢測） | ≦ 1/300 | 選項 | Y | Y | CF671-PL-0032
SP-5 |  | 9 | 施工中 | 穩定液檢測（澆置混凝土前） | 詳連續壁穩定液自主檢查紀錄表 | 連結表單 | Y | N | CF671-PL-0032 | 5-7
SP-5 |  | 10 | 施工中 | 鋼筋籠吊放高程及位置確認 | 壁體垂直方向偏差 25mm 其他方向 75mm 鋼筋籠頂高程 EL 122.9m | 選項 | Y | Y | CF671-PL-0032
SP-5 |  | 11 | 施工中 | 特密管安裝 | 1. 出口離槽底面 1.5m 以內 2. 特密管長度符合開挖深度 4. 特密管間距 ≦ 300cm | 選項 | Y | N | CF671-PL-0032
SP-5 |  | 12 | 施工中 | 混凝土試體取樣 | 1. fc' ≧ 250 kgf/cm² 2. 溫度 ≦ 32°C 3. 坍度 19 ± 4.0cm | 選項 | Y | N | CF671-PL-0032
SP-5 |  | 13 | 施工中 | 端鈑外回填碎石（母單元、公母單元） | 碎石回填 2m | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
SP-5 |  | 14 | 施工中 | 混凝土澆置紀錄 | 詳連續壁混凝土灌漿紀錄表 | 連結表單 | N | N | CF671-PL-0032 | 5-9
SP-5 |  | 15 | 施工後 | 場地清理 | 是否清理完成 | 選項 | N | N | CF671-PL-0032
SP-5 |  | 16 | 施工後 | 開口安衛措施 | 護欄、鐵板或核可材料覆蓋 | 選項 | Y | Y | CF671-PL-0032
Note on A1: 對應「表單」工作表的表號（下拉）
Note on B1: 留白＝所有適用單元共用；有填＝只套用在該單元（同項次＝覆蓋，新項次＝新增，排除=Y＝不使用）
Note on C1: 表單內流水號 1、2、3…；同表號＋單元內不可重複
Note on D1: 須為該表單「階段設定」中的階段（預設 施工前／施工中／施工後）；排除列可留白
Note on E1: 例：開挖寬度及深度（排除列可留白）
Note on F1: 可多行（Alt+Enter 換行）
Note on G1: 下拉：選項／照片／文字／連結表單
Note on H1: Y／N（預設 N）。Y＝檢驗停留點，需監造會驗放行
Note on I1: Y／N（預設 N）
Note on J1: 需存在於系統「參考文件」，可參考代碼表
Note on K1: 判定類型＝連結表單時必填：同分項工程的自主檢查表號
Note on L1: 僅單元列使用：Y＝此單元不使用該共用項次
Note on M1: 共用／覆蓋／新增／排除
Note on N1: 自動檢查，同時列出所有問題；⚠＝會被擋下，✓＝沒問題

## 可連結表單
表號 | 表單名稱 | 單元 | 填寫方式 | 來源 | 本檔新增序號 | 下拉清單 | 系統表號 | 系統表單名稱 | 系統單元 | 系統填寫方式
[7 empty] | 5-4 | 導溝施工自主檢查表 | （分項工程層） | 線上表單
[7 empty] | 5-5 | 連續壁施工自主檢查表 | 全部 | 線上表單
[7 empty] | 5-6 | 鋼筋籠自主檢查表 | （分項工程層） | 線上表單
[7 empty] | 5-7 | 穩定液自主檢查紀錄表 | （分項工程層） | 空白範本 PDF
[7 empty] | 5-8 | 連續壁超音波檢測紀錄表 | P11、P12 | 線上表單
[7 empty] | 5-9 | 連續壁混凝土灌漿紀錄表 | （分項工程層） | 線上表單
Note on A1: 自動產生：本分項工程系統現有的自主檢查表＋本檔「表單」工作表的自主檢查表
Note on B1: 本檔有的以本檔為準
Note on C1: 此表號建在哪些單元下（本檔有的取「表單」的適用單元）
Note on D1: 線上表單／空白範本 PDF（PDF 表單也可被連結）
Note on E1: 本檔＝本檔「表單」工作表有這張表；系統＝系統現有、本檔沒有

## 代碼表
表單類型 | 預設階段 | 判定類型 | 是否 | 參考文件編號（系統現有）
自主檢查表 | 施工前 | 選項 | Y | CF671-DW-0101
抽查紀錄表 | 施工中 | 照片 | N | CF671-PL-0032
| 施工後 | 文字 |  | CF671-SP-0005
|  | 連結表單 |  | CF671-SP-0007
判定類型說明
選項 | 現場判定 ○ 合格／╳ 缺失／╱ 無此項
照片 | 必須拍照佐證
文字 | 填文字說明
連結表單 | 引用另一張自主檢查表，需填連結表號